## 工作表1
新满意度项目功能模块表
序号 | 模块 | 细分 | 需求描述 | 目前涉及开发方 | 涉及开发模块 | [5 empty] | 模块负责人
[5 empty] | 微信车好卖 | 微信会员中心 | app | 商家后台 | 厂家后台 | 后端逻辑
1 | 二维码生成 | 账号创建 | 账号创建店员账号，区分为售前、售后顾问，并增加试驾、维保、差评处理标签 | 永强 | [6 empty] | 杨文君
2 |  | 二维码查看／生成 | 经销商店员查看二维码（临时／永久） | 侯思特
3 | 经销商数据 | 数据跟踪 | 账号个体二维码扫码数据统计 | 侯思特
4 |  |  | 店长账号数据管理 | 侯思特
5 |  | 数据管理 | 店员管理 | 侯思特+永强
6 |  |  | 厂家后台数据管理（经销商活跃度、参评率、好评率） | 永强
7 | 经销商任务 | 任务奖励 | 任务节点与奖励规则 | ？？ | 前端 |  |  |  | 后台设计
8 |  |  | 厂家后台礼品兑换记录，礼品上下架，管理 | ？？
9 |  | 奖励界面 | 经销商商城（现金／礼品）及发放逻辑 | 侯思特
10 | 入会 | 页面调整 | 扫码入会页面的调整（设计+文案） | 侯思特
11 | 评价 | 维保评价 | 维保评价中增加2个问题（是否修好，以及选择否时的多选题） | 永强 | [6 empty] | 姜莹
12 |  | 评价信息记录 | 后台评价字段展示：评星、2个问题答案、评价内容、用户信息 | 永强
13 |  | 经销商详情-评价修改 | 1. 增加好评、中评、差评筛选 | 永强
14 |  |  | 2. 评价内容信息展示调整 | 永强
15 |  |  | 3. 评价修改逻辑调整，去除追评、差评修改等展示逻辑，评星以首次打分为准，后续可允许用户随时修改评价内容，app展示首次评星与最新一次的修改内容，展示经销商、厂家回复 | 永强
16 |  | 我的评价 | 根据评价逻辑（3）修改的用户操作界面的调整 | 永强
17 | 深度调研 | 页面设计 | 在评价完成后，增加深度评价邀请 | 侯思特+菱菱邦 | [6 empty] | 姜莹+杨文君
18 |  |  | 深度评价调研页面（先要拿到问卷内容，提前设计问卷） | 侯思特+菱菱邦
19 |  | 问卷发布与数据收集 | 深度调研发布后台与数据收集后台（支持导出） | ？？
20 |  | 调研奖励 | 深度调研奖励（调研奖励微信红包与app卡券，抽奖活动） | 红包-后斯特 卡券-菱菱邦
21 |  | 我的评价 | 未完成时，评价入口的深度调研入口 | 永强
22 | 任务中心设计 | 深度调研 | 深度调研未完成时，展示深度调研入口 | ？？ | [6 empty] | 张子烨
23 | 调研抽奖 | 活动设计 | 抽奖活动设计-前端 | ？？
24 |  |  | 抽奖逻辑设计，抽奖机会来自于深度调研的完成 | ？？
25 |  | 保养券设计-通用 | 保养券设计+展示（我的钱包-我的卡券） | ？？ | [6 empty] | 杨文君
26 |  |  | 保养券查看、核销后台 | ？？
27 |  |  | 保养券管理后台 | ？？